Приложение

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии

Кагальницкого района

от 30.03.2021 г. № 4-5

План мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района

по формированию состава участковой избирательной комиссии

избирательного участка №768,

образованного на территории Кагальницкого района Ростовской области

| Мероприятие | Срок проведения | Участники мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение информации о формировании участковой комиссии на интернет-странице территориальной комиссии | весь период |  | М.А. Плужникова |
| Принятие постановлений ТИК о количественном составе УИК, подлежащего формированию в 2021 году | 30.03.2021 | члены ТИК | А.В.Кравцов |
| Принятие постановления ТИК о рабочей группе ТИК по сбору и обработке предложений по кандидатурам в состав членов УИК с правом решающего голоса | 30.03.2021 | члены ТИК | А.В.Кравцов |
| Направление в ИК РО сканированных копий постановлений ТИК о количественном составе УИК, подлежащего формированию в 2021 году и о рабочей группе ТИК по сбору и обработке предложений по кандидатурам в состав членов УИК с правом решающего голоса | 30.03-02.04.2021 |  | М.А. Плужникова |
| Проведение встреч в виде «Круглого стола» по вопросам формирования участковой избирательной комиссии (резерва УИК) Кагальницкого района | апрель-май 2021 | руководители местных отделений ПП; члены ТИК | А.В.Кравцов |
| Проведение встреч по вопросам формирования участковой комиссии (резерва УИК) Кагальницкого района | апрель - май 2021 | органы местного самоуправления | А.В.Кравцов |
| Изготовление бланков документов по выдвижению в состав УИК | до 02.04.2021 г |  | М.А. Плужникова |
| Официальное опубликование сообщения ТИК о сроках и порядке предоставления предложений по кандидатурам для назначения в состав УИК | 02.04.2021 |  | СМИ |
| Прием документов по предложениям о кандидатурах в состав УИК (30 дней со дня опубликования сообщения) | 02.04-01.05.2021 |  | Рабочая группа |
| Направление сведений по кандидатурам в МВД России с целью проверки на наличие (отсутствие) судимости, наличие гражданства, двойного гражданства | 02.04-04.05.2021 (с момента поступления первых документов) |  | Рабочая группа. По шаблону: Проверка гражданства – в местные отделы полиции Проверка судимости – через ИЦ ГУМВД по РО |
| Обработка поступивших в ТИК документов на соответствие требованиям законодательства | с 02.04.2021 по 20.05.2021 |  | Рабочая группа |
| Подготовка и оформление заключения по формированию состава участковой комиссии | 20 – 23.05.2021 |  | Рабочая группа |
| Проведение заседаний Рабочей группы по формированию состава УИК | 20 - 23.05.2021 |  | Рабочая группа |
| Принятие постановления ТИК о формировании состава УИК и назначении председателя УИК | 24.05.2021 (не ранее чем за 15 дней до первого орг. заседания) | члены ТИК | Члены ТИК По шаблону согласно прилож. № 6, 7 к Метод. рекомендациям |
| Изготовление бланков первого организационного заседания УИК | до 27.05.2021 г |  | М.А. Плужникова |
| Изготовление удостоверений членов УИК | до 27.05.2021 г |  | Рабочая группа |
| Проведение первого (организационного) заседания УИК | 28.05.2021 | Члены УИК | Председатель УИК |

Председатель ТИК Кагальницкого района				А.В.Кравцов